## Sheet1
| 场景 | 人物仿真 | 枪械武器 | 车辆仿真 | AI
主负责 | 吴萌 | 肖鸢 | 徐正 曾本重 | 好甜 倩倩 | 麦嘉铭 徐律涛
4.20 | 完成基础地图和界面的设计 模型搭建完地形 | 完成人物在基本地面上运动的仿真（走跑蹲跳、跑跳） | 触发事件设置（输入，鼠标与键盘） ，动画调用 | 触发事件设置 动画调用 | 感知模块
4.27 | 模型基本确定建筑位置（用方块啥的代替 | 人物在不平坦地面上的运动 | 轨道函数设定 | 包围盒碰撞检测 | 移动模块
5.4 | 模型搭建完成 | 人物的其他模型（射击、安放炸弹等）仿真 | 绘制子弹的运动动画调用 | 速度上的设定（比如爬坡的时候速度减缓，汽车惯性等) | 攻击模块
5.11 |  | 人物运动衔接 | 给各个包围盒设定碰撞检测完毕 | 被击中的反馈（扣血等，轮胎爆炸车速减慢或者不能开，血量为0时车辆爆炸） | 个体AI
5.20 | 完成自然条件仿真 | 人物在不同自然条件下运动仿真 | 触发事件（反馈，命中后的事件，减速，扣血等） | 碰到地形的反馈（扣血，翻滚，血量为0时车辆爆炸） | 敌方小队AI
5.25 | 模块对接 |  |  |  | 收到玩家命令之后的运动模式
6.1 | 各模块继续完善&平衡性测试
6.7 | 内测
6.15 | 修正平衡性 继续完善游戏
6.28 | 各模块完成报告并独立整合
注：记得开发过程中记录开发过程
白色最低目标。蓝色理想目标。绿色最高目标。在项目进行的过程中优先实现最低目标。